Приложение 4

к приказу от 13.03.2020 г. № 51

**П Л А Н**

**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при МОУ «Судская школа № 1»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Ответственный | Сроки |
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра роста:  Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:  Издание приказа о создании Центра:  - утверждение Положения о деятельности Центра;  - назначение руководителя Центра;  - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;  - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | Администрация ОО | Апрель |
| 2 | Утверждение плана по информационному сопровождению создания Центра | Администрация ОО | Апрель |
| 3 | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования | Администрация ОО | Май |
| 4 | Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования | Администрация ОО | Май |
| 5 | |  | | --- | | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:  1. Формирование штатного расписания Центра;  2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;  3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров. | | Администрация ОО | Апрель-  Июнь |
| 6 | Закупка, доставка и наладка оборудования:  - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;  - объявление конкурсных закупочных процедур;  - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Директор | Июль-август |
| 7 | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. | Администрация ОО | Июнь-август |
| 8 | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку | Администрация ОО | Август |
| 9 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Администрация ОО | Сентябрь |
| 10 | Открытие Центра в единый день открытия | Администрация ОО | Сентябрь |
| 11 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Администрация ОО | Ежемесячно |